**Муниципальные проекты, реализуемые отделом дошкольного образования в 2017-2018 годах**

**(портфель проектов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование муниципальной программы, наименование подпрограммы** | **Наименование проекта** | **Содержание проекта (цель проекта и результаты)** | **Сроки реализации проекта** | **Бюджет проекта (источники финансирования), тыс. руб.** | **Куратор и руководитель проекта** | **Планируемая дата вынесения на отраслевую экспертную комиссию** | **Примечание** |
| **2018 год** | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | «Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных организациях г.Белгорода» («Шахматы в ДОО») | **Цель проекта:** Привлечь к играм в шахматы не менее 1000 детей старшего дошкольного возраста – обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода к ноябрю 2018 года.  **Результат проекта:**  Организовано обучение шахматам не менее чем в 30 спортивных секциях на базе дошкольных образовательных организаций города Белгорода | 01.11.2017-  31.11.2018 | **52,0** | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Был инициирован в 2017 году | Проект, переходящий на 2018 год |
| **2017 год** | | | | | | | | |
| 2. | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных учреждений  г. Белгорода | **Цель проекта:**  Включение в систему физического воспитания не менее 8000 обучающихся дошкольных образовательных организацийг. Белгорода посредством обучения подвижным дворовым играм к августу  2017 года  **Результат проекта:**  **-** не менее 8000 (44,4% от общего количества) обучающихся ДОУ обучены правилам подвижных дворовых игр;  - не менее 4000 (50% от общего количества) обучающихся старшего дошкольного возраста ДОУ приняло участие в спортивных праздниках и соревнованиях с использованием подвижных дворовых игр;  - разработан и обобщен сборник подвижных дворовых игр | 03.10.2016 – 31.08.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования |  |  |
| 3. | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | Проведение малой спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода | **Цель проекта:**  Привлечение к занятиям спортивными играми с элементами спорта и формирование ценностей здорового образа жизни не менее чем у 3000 детей дошкольного возраста (6-7 лет)  в 2016-2017  учебном году  **Результат проекта:**  - проведена малая спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста ДОУ  г. Белгорода;  - привлечены к занятиям спортивными играми с элементами спорта на менее 3000 детей  (6-7 лет);  - в ДОУ созданы условия для освоения детьми элементов спортивных игр, в занятия по физической культуре включены специальные игры на развитие техники двигательных действий;  - заключены договоры между МДОУ и образовательными организациями, объектами физкультуры и спорта о взаимодействии по вопросам организации спортивных мероприятий | 31.07.2016 – 31.05.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Был инициирован в 2016 году | Проект, переходящий на 2017 год |
| **Проекты, включенные в план по комплексному развитию Белгородской агломерации на 2017 год** | | | | | | | | |
| 4 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования»  **Подпрограмма № 2**  «Развитие общего образования»  **Подпрограмма № 3**  «Развитие дополнительного образования» | Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода  («Пусть всегда будем МЫ!») | **Цель проекта:**  Создание организационно-методических, нормативно-правовых, материально-технических условий для инклюзивного образования детей в не менее 10 образовательных учреждениях города к 01.06.2018 года  **Результат проекта:**  Созданы современные условия воспитания и обучения для реализации инклюзивного образования в не менее 10 образовательных учреждениях города | 01.03.2017 – 30.06.2018 | **Общий бюджет -** 1300,0, в т.ч. местный бюджет – 1300,0  **В том числе по годам:**  **2017 год**  Общий бюджет – 1300,0, в т.ч.  местный бюджет – 1300,0 | **Куратор проекта:** О.И.Медведева, заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике  **Руководитель проекта:**  И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода | Февраль2017 г. | Пункт 7.3 (6) Плана мероприятий по комплексному развитию Белгородской агломерации |
| 5 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | **Цель проекта:**  Организовать на базе муниципальных дошкольных учреждений деятельность вариативных форм дошкольного образования для увеличения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольного образования на 3% к 15.12.2017 года  **Результат проекта:**  Организована деятельность 5 консультационных центров, 4 центров игровой поддержки и  4 лекотек как вариативных форм дошкольного образования, охват детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольного образования увеличен на 3% | 10.02.2017 -  01.12.2017 | **Общий бюджет -** 126,0, в т.ч.  областной бюджет – 76,0;  местный бюджет – 50,0  **В том числе по годам:**  **2017 год**  Общий бюджет – 126,0, в т.ч.  областной бюджет – 76,0;  местный бюджет – 50,0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Январь 2016 г. | Реализация проекта направлена на решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города |
| 6 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет оптимизации внутренних ресурсов учреждений | **Цель проекта:**  Создание не менее 400 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях  к 01.09.2017 года  **Результат проекта:**  Созданы не менее 400 мест в возрастных группах МДОУ за счет оптимизации списочного состава действующих возрастных групп | 01.03.2017 - 15.10.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Февраль 2017 г. | Реализация проекта направлена на решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города |
| 7 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | Открытие онлайн-площадок для взаимодействия с родителями дошкольников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | **Цель проекта:**  Организовать работу 2-х онлайн-площадок для привлечения семей, имеющих детей дошкольного возраста, к проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с охватом не менее 700 родителей**Результат проекта:**  Повышение уровня эффективности взаимодействия с родителями по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; увеличение охвата родителей мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 700 человек | 25.11.2016 - 28.02.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  А.С.Журавлев, директор  МКУ НМИЦ | Ноябрь 2016 г. | Реализация проекта направлена на увеличения уровня эффективности работы с родителями по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |
| 8 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 4**  «Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» | Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им.Ю.А.Гагарина | **Цель проекта:**  Обеспечить занятость будущих первоклассников в период закрытия и ремонта детских садов  **Результат проекта:**  Не менее 45 будущих первоклассников обеспечены организованным отдыхом в загородных лагерях | 01.03.2017-  22.07.2017 | **Общий бюджет -** 100,0, в т.ч. местный бюджет – 50,0, средства хозяйствующего субъекта – 50,0  **В том числе по годам:**  **2017 год**  Общий бюджет – 100,0, в т.ч.  местный бюджет – 50,0, средства хозяйствующего субъекта – 50,0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  Ю.Ю.Гребенников, начальник отдела дополнительного образования и занятости детей | Февраль 2017 г. | Реализация проекта направлена на организацию отдыха и оздоровления детей |
| 9 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**  «Развитие образования города Белгорода  на 2015 – 2020 годы»  **Подпрограмма № 1**  «Развитие дошкольного образования» | Организация проведения цикла интеллектуальных и интеллектуально-спортивных соревнований  в 2017-2018 учебном году для обучающихся дошкольных образовательных учреждений | **Цель проекта:**  Организация серии мероприятий в рамках муниципальной «Олимпиады для дошкольников» для не менее 4000 человек.**Результат проекта:**  Проведен цикл мероприятий «Интеллектуальные игры 2017-2018 гг.» для не менее 5000 воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 1.09.2017-31.05.2018 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации  г. Белгорода  **Руководитель проекта:**  А.С.Журавлев, директор  МКУ НМИЦ | Август 2017 г. | Реализация проекта направлена на организацию работы с одаренными детьми |