**Муниципальные проекты, реализуемые отделом дошкольного образования в 2017-2018 годах**

**(портфель проектов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, наименование подпрограммы** | **Наименование проекта** | **Содержание проекта (цель проекта и результаты)** | **Сроки реализации проекта** | **Бюджет проекта (источники финансирования), тыс. руб.** | **Куратор и руководитель проекта** | **Планируемая дата вынесения на отраслевую экспертную комиссию** | **Примечание** |
| **2018 год** |
| **1** | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | «Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных организациях г.Белгорода» («Шахматы в ДОО») | **Цель проекта:** Привлечь к играм в шахматы не менее 1000 детей старшего дошкольного возраста – обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода к ноябрю 2018 года.**Результат проекта:**Организовано обучение шахматам не менее чем в 30 спортивных секциях на базе дошкольных образовательных организаций города Белгорода | 01.11.2017-31.11.2018 | **52,0** | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Был инициирован в 2017 году | Проект, переходящий на 2018 год |
| **2017 год** |
| 2. | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода | **Цель проекта:**Включение в систему физического воспитания не менее 8000 обучающихся дошкольных образовательных организацийг. Белгорода посредством обучения подвижным дворовым играм к августу 2017 года**Результат проекта:****-** не менее 8000 (44,4% от общего количества) обучающихся ДОУ обучены правилам подвижных дворовых игр;- не менее 4000 (50% от общего количества) обучающихся старшего дошкольного возраста ДОУ приняло участие в спортивных праздниках и соревнованиях с использованием подвижных дворовых игр;- разработан и обобщен сборник подвижных дворовых игр | 03.10.2016 – 31.08.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования |  |  |
| 3. | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | Проведение малой спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода | **Цель проекта:**Привлечение к занятиям спортивными играми с элементами спорта и формирование ценностей здорового образа жизни не менее чем у 3000 детей дошкольного возраста (6-7 лет) в 2016-2017 учебном году**Результат проекта:**- проведена малая спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста ДОУ г. Белгорода;- привлечены к занятиям спортивными играми с элементами спорта на менее 3000 детей (6-7 лет);- в ДОУ созданы условия для освоения детьми элементов спортивных игр, в занятия по физической культуре включены специальные игры на развитие техники двигательных действий;- заключены договоры между МДОУ и образовательными организациями, объектами физкультуры и спорта о взаимодействии по вопросам организации спортивных мероприятий | 31.07.2016 – 31.05.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Был инициирован в 2016 году | Проект, переходящий на 2017 год |
| **Проекты, включенные в план по комплексному развитию Белгородской агломерации на 2017 год** |
| 4 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования»**Подпрограмма № 2**«Развитие общего образования»**Подпрограмма № 3**«Развитие дополнительного образования» | Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода(«Пусть всегда будем МЫ!») | **Цель проекта:**Создание организационно-методических, нормативно-правовых, материально-технических условий для инклюзивного образования детей в не менее 10 образовательных учреждениях города к 01.06.2018 года**Результат проекта:**Созданы современные условия воспитания и обучения для реализации инклюзивного образования в не менее 10 образовательных учреждениях города | 01.03.2017 – 30.06.2018 | **Общий бюджет -** 1300,0, в т.ч.местный бюджет – 1300,0**В том числе по годам:****2017 год**Общий бюджет – 1300,0, в т.ч.местный бюджет – 1300,0 | **Куратор проекта:** О.И.Медведева, заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике**Руководитель проекта:**И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода | Февраль2017 г. | Пункт 7.3 (6) Плана мероприятий по комплексному развитию Белгородской агломерации |
| 5 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | **Цель проекта:**Организовать на базе муниципальных дошкольных учреждений деятельность вариативных форм дошкольного образования для увеличения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольного образования на 3% к 15.12.2017 года**Результат проекта:**Организована деятельность 5 консультационных центров, 4 центров игровой поддержки и 4 лекотек как вариативных форм дошкольного образования, охват детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольного образования увеличенна 3% | 10.02.2017 -01.12.2017 | **Общий бюджет -** 126,0, в т.ч.областной бюджет – 76,0; местный бюджет – 50,0**В том числе по годам:****2017 год**Общий бюджет – 126,0, в т.ч.областной бюджет – 76,0; местный бюджет – 50,0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Январь 2016 г. | Реализация проекта направлена на решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города |
| 6 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет оптимизации внутренних ресурсов учреждений | **Цель проекта:**Создание не менее 400 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях к 01.09.2017 года**Результат проекта:**Созданы не менее 400 мест в возрастных группах МДОУ за счет оптимизации списочного состава действующих возрастных групп | 01.03.2017 - 15.10.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**Т.Г.Березка, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Февраль 2017 г. | Реализация проекта направлена на решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города |
| 7 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | Открытие онлайн-площадок для взаимодействия с родителями дошкольников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | **Цель проекта:**Организовать работу 2-х онлайн-площадок для привлечения семей, имеющих детей дошкольного возраста, к проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с охватом не менее 700 родителей**Результат проекта:**Повышение уровня эффективности взаимодействия с родителями по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; увеличение охвата родителей мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 700 человек | 25.11.2016 - 28.02.2017 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**А.С.Журавлев, директор МКУ НМИЦ | Ноябрь 2016 г. | Реализация проекта направлена на увеличения уровня эффективности работы с родителями по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |
| 8 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 4**«Организация оздоровительного отдыха детей и подростков» | Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им.Ю.А.Гагарина | **Цель проекта:**Обеспечить занятость будущих первоклассников в период закрытия и ремонта детских садов**Результат проекта:**Не менее 45 будущих первоклассников обеспечены организованным отдыхом в загородных лагерях | 01.03.2017-22.07.2017 | **Общий бюджет -** 100,0, в т.ч.местный бюджет – 50,0, средства хозяйствующего субъекта – 50,0**В том числе по годам:****2017 год**Общий бюджет – 100,0, в т.ч.местный бюджет – 50,0, средства хозяйствующего субъекта – 50,0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**Ю.Ю.Гребенников, начальник отдела дополнительного образования и занятости детей | Февраль 2017 г. | Реализация проекта направлена на организацию отдыха и оздоровления детей |
| 9 | **Муниципальная программа городского округа «Город Белгород»**«Развитие образования города Белгородана 2015 – 2020 годы»**Подпрограмма № 1**«Развитие дошкольного образования» | Организация проведения цикла интеллектуальных и интеллектуально-спортивных соревнований в 2017-2018 учебном году для обучающихся дошкольных образовательных учреждений | **Цель проекта:**Организация серии мероприятий в рамках муниципальной «Олимпиады для дошкольников» для не менее 4000 человек.**Результат проекта:**Проведен цикл мероприятий «Интеллектуальные игры 2017-2018 гг.» для не менее 5000 воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 1.09.2017-31.05.2018 | 0 | **Куратор проекта:** И.А.Гричаникова, руководитель управления образования администрации г. Белгорода**Руководитель проекта:**А.С.Журавлев, директор МКУ НМИЦ | Август 2017 г. | Реализация проекта направлена на организацию работы с одаренными детьми |